REPUBLIKA HRVATSKA

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

Općinski načelnik

KLASA: 245-01/25-01/07

URBROJ: 2137-20-25-1

Sveti Petar Orehovec, 20. ožujka 2025. god.

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne Novine“ broj 92/10, 114/22), Programa  aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini (Zaključak, KLASA: 022-03/25-07/38, URBROJ: 50301-29/23-25-2, od 27. veljače 2025. godine) i članka 48. Statuta Općine Sveti Petar Orehovec („Službeni glasnik Koprivničko - križevačke županije“ broj 9/21), općinski načelnik Općine Sveti Petar Orehovec, dana 20. ožujka 2025. godine donosi

Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Sveti Petar Orehovec

za požarnu sezonu 2025. godine

Članak 1.

Ovim Planom definiraju se aktivnosti Stožera civilne zaštite Općine Sveti Petar Orehovec u 2025. godini s planom aktivnosti za požarnu sezonu.

| R.BR. | ZADAĆA/AKTIVNOST | ROK IZVRŠENJA |
| --- | --- | --- |
|  | Održati 2 sjednice Stožera civilne zaštite tijekom 2025. godine (na početku i na kraju požarne i turističke sezone) | Ožujak 2025. Studeni 2025. |
|  | Usvojiti Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Sveti Petar Orehovec s planom rada za požarnu sezonu u 2025. godini | Ožujak 2025. |
|  | Razmatranje i predlaganje Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2025. godini na području Općine Sveti Petar Orehovec | Ožujak 2025. |
|  | Razmatranje i usvajanje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Sveti Petar Orehovec u protupožarnoj sezoni u 2025. godini | Ožujak 2025. |
|  | Razmatranje i usvajanje Plana korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2025. godini | Ožujak 2025. |
|  | Razmatranje i usvajanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Sveti Petar Orehovec u 2025. godini | Ožujak 2025. |
|  | Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2025. godini | Ožujak 2025. |
|  | Predložiti potrebne radnje i odrediti pogodne lokalitete i prostore radi uspostave odgovarajućih zapovjednih mjesta za koordinaciju gašenja požara sukladno odredbama Plana intervencija kod velikih požara otvorenoga prostora na teritoriju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 25/01) | Ožujak 2025. |
|  | Obaviti provjere, pripremu i izvršiti procjenu spremnosti svih sudionika u izvršavanju zadaća civilne zaštite u požarnoj sezoni 2025. godini | Svibanj 2025. |
|  | Izvješćivanje i analiza protekle požarne te predlaganje mjera za poboljšanje sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Petar Orehovec | Studeni 2025. |
|  | Ostale aktivnosti i poslovi vezano za pitanja civilne zaštite na području Općine Sveti Petar Orehovec | Kontinuirano |

Članak 2.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Petar Orehovec.

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK

Franjo Poljak